## Funktionen
Fangpunkt – Funktionsübersicht (Stand 30.10.2026, geprüft am Code-Stand da94ba6)
Legende: 🟢 funktioniert (automatisierter Test grün und/oder live vorgeführt) · 🟡 teilweise implementiert oder ungeprüft · 🔴 noch nicht implementiert oder durch fehlende Infrastruktur blockiert
Bereich | Funktion | Status | Kategorie | Was funktioniert | Was fehlt | Abhängigkeit | Nächster Schritt | Nachweis
A Karte | Interaktive Deutschlandkarte | 🟢 Grün | getestet | MapLibre mit OpenFreeMap-Basiskarte, Zoom/Verschieben, Hell/Dunkel, OSM-Vermerk | Keine Offline-Karte (bewusst zurückgestellt) | OpenFreeMap (kostenlos, ohne Garantie) | Ausfall-Plan: Ersatzstil/eigene Protomaps-Kacheln (M10) | E2E map.spec (MAP-1..7); Live-Aufnahme Video 01
A Karte | Gewässerebene + Suche (ganz DE) | 🟢 Grün | getestet | Eigene OSM-Pipeline: 164,7 MB PMTiles, 16 Länder, Suche nach Gewässer/Ort ohne Fremddienst | Gewässer-Updates erzeugen neue IDs → Nachfolger-Vorschlag (WAT-4) offen | GitHub Pages + Actions-Workflow „Gewässerdaten erzeugen“ | WAT-4 mit zweitem Datenstand umsetzen | E2E water.spec; Live: Suche „Möhnesee“, Profil De Wittsee
A Karte | GPS-Standort | 🟢 Grün | getestet | Standort beim Kartenstart (abschaltbar), Genauigkeit, „Zu meinem Standort“ | — | Browser-Geolocation | Gerätetests iOS/Android | E2E map.spec MAP-1/2/7
A Karte | Angelspots/Markierungen | 🟢 Grün | getestet | 6 Typen (Angelstelle, Steg, Parkplatz, Zugang, Gefahrenstelle, Sonstige), anlegen/bearbeiten/löschen mit Rückgängig | Spots teilen (siehe Community) | lokal (IndexedDB) | — | E2E map.spec MAP-3/MRK-1
A Karte | Heatmap eigener Fänge | 🟢 Grün | getestet | Farbskala Blau→Rot, Warnung unter 30 Fängen | — | lokal | — | E2E heatmap.spec; Screenshot 02
A Karte | Gewässerprofil & Gewässerkarte (Angelkarte) | 🟡 Gelb | teilweise implementiert | Fläche, Lage, Land, Rechtslink, eigene Daten; Angelkarten-Links: 20 geprüfte NRW-Gewässer + Hohendeicher See, Landesverbände in 15 Ländern, eigener Link | Bremen ohne Verband; weitere Gewässer nur nach redaktioneller Prüfung; keine bundesweite Quelle | Redaktion (manuelle Prüfung je Link) | Weitere Pakete nach Vorgabe; Prüfung spätestens nach 12 Monaten | E2E water.spec PRM-5; Unit permits
A Karte | Tiefenkarten | 🔴 Rot | durch fehlende Infrastruktur blockiert | Profil zeigt ehrlich „nicht verfügbar“; Schnittstelle vorgesehen | Keine Tiefendaten mit Nutzungsrecht | Lizenz (Garmin/Navionics, LM M-V, Anglerverband HH) – nicht technisch | Lizenzanfragen stellen (M9) | DATA_SOURCES §3; E2E WAT-5
A Karte | Fischarten je Gewässer | 🔴 Rot | noch nicht implementiert | Profil zeigt „Keine geprüften Angaben“ | Datenaufbereitung (Monitoring/GBIF, Stufe 2) | Datenquellen + Lizenz (CC BY) | P2: Quelle aufbereiten | PLAN §3 (P2)
B Fangbuch | Fang/Kontakt/Fehlbiss/Beobachtung erfassen | 🟢 Grün | getestet | Tipp auf die Karte oder „Am eigenen Standort“, Art, Länge, Gewicht, Köder, Methode, Bedingungen, Notizen; offline | — | lokal | — | E2E catches.spec CAT-1..; Video 02
B Fangbuch | Fotos zum Fang | 🟢 Grün | getestet | Kamera/Galerie, verkleinert, EXIF/GPS entfernt, Speicher-voll-Meldung | Fotos nur auf dem Gerät | lokal | — | E2E photos.spec CAT-2/CAT-5
B Fangbuch | Fanghistorie nach Gewässern, Suche, Filter | 🟢 Grün | getestet | Liste nach Tagen, Reiter je Gewässer (200-m-Gruppierung), Umbenennen unbekannter Gewässer | — | lokal | — | E2E water-assign.spec; Screenshot 10/11
B Fangbuch | Rechts-Warnung beim Erfassen | 🟢 Grün | getestet | Schonzeit/Mindestmaß/Entnahmefenster im Fang-Bundesland, warnt nur, mit Paragraf | Nur so gut wie die Landesdatei (teilweise geprüft) | Landesgrenzen aus Pipeline + Rechtsdaten | — | E2E law-check.spec; Video 02 (Hecht 38 cm)
B Fangbuch | Wetter & Pegel am Fang | 🟢 Grün | getestet | Open-Meteo-Modellwerte automatisch (ab 2022), Pegel bis 15 km (Bund 30 Tage, NRW 6 Tage) | Pegel nur Bundeswasserstraßen + NRW | Open-Meteo (nur nicht-kommerziell kostenlos), PEGELONLINE, OpenHygon NRW | Bei Kommerzialisierung Wetter-Lizenz neu bewerten | E2E weather.spec; Live: 45/45 Testeinträge mit echtem Wetter
B Fangbuch | Statistik | 🟢 Grün | getestet | Kennzahlen mit Datenbasis, Verlauf, Arten, Gewässer, Köder, Methoden, Rekorde, Session-Vergleich, Filter | — | lokal | — | E2E stats.spec STA-1..7; Video 05
B Fangbuch | Köder-Favoriten, CSV-Export | 🟢 Grün | getestet | Favoriten im Formular, CSV gegen Formel-Injektion entschärft | — | lokal | — | E2E baits.spec, csv.spec
C Sessions | Session starten/beenden, Pausen | 🟢 Grün | getestet | Einträge werden zugeordnet, Pausen, Korrektur bei > 24 h | — | lokal | — | E2E sessions.spec SES-1..4; Video 03
C Sessions | GPS-Route + Rückblick | 🟢 Grün | getestet | Route während der Session, animierter Rückblick mit Fängen, Highlights, Chronik; Lücken bleiben offen | Aufzeichnung nur bei geöffneter App | Browser-Geolocation | — | E2E review.spec REV-1..4; Video 03/04 (Route live aufgezeichnet)
C Sessions | Hintergrund-Aufzeichnung | 🔴 Rot | durch fehlende Infrastruktur blockiert | — | PWA darf GPS im Hintergrund nicht nutzen (v. a. iOS) | Native App-Hülle (z. B. Capacitor) + App-Stores | Entscheidung native App (P3) | PLAN Risiko R6
D Wetter | Vorhersage & Luftdruckverlauf | 🟢 Grün | getestet | 7 Tage, stündlich, Standort oder Gewässer aus dem Fangbuch | Nur online | Open-Meteo Free (nicht-kommerziell) | — | E2E forecast.spec; Live-Daten 30.10.2026
D Wetter | Amtliche Unwetterwarnungen | 🟢 Grün | getestet | DWD-Warnungen über Bright Sky (Wetter-Seite, Termine) | Ratenlimits/Datenschutz von Bright Sky ungeklärt | Bright Sky (kostenlos) | Datenschutzhinweis prüfen | Live: Nebelwarnung Nettetal 30.10.2026 (Screenshot 23)
D Wetter | Beißfenster & Solunar | 🟢 Grün | getestet | Eigene Auswertung ab 20 Bissen (Tageszeit, Luftdruck, Tendenz, Pegellage), Solunar offline mit Hinweis „Theorie“ | Keine KI-Prognose (bewusst) | lokal | — | Unit biteAnalysis/solunar; Screenshot 25–27
D Wetter | Pegelkarte am Standort | 🟡 Gelb | ungeprüft | Nächster Pegel (Bund/NRW) mit Wasserstand und Tendenz | In dieser Prüfung nicht live gezeigt; nur Bundeswasserstraßen + NRW | PEGELONLINE, OpenHygon | Gerätetest an einem Pegel-Gewässer | Unit gauges/pegelonline/hygonNrw; E2E nur mit Attrappe
D Wetter | Angelkalender + .ics-Export | 🟢 Grün | getestet | Monat/Woche/Tag, Termine mit Gewässer, Wetter 7 Tage, Export in Handy-Kalender | — | lokal | — | Unit trip/ics; Video 06
E Recht | Landesrecht aller 16 Länder | 🟡 Gelb | teilweise implementiert | Schonzeiten, Mindestmaße, geschützte Arten, Fischereischein; Status „teilweise geprüft“, Prüfdatum, Quellen | Offen: Berliner Landesfischereischeingesetz, Abgabe-VO TH/SH/ST/RP, SH-Urlauberschein, NRW Äschen-Abschnitte/Prüfungsordnung/Gebühren | Redaktion + Gegenprüfung durch Nutzer | Offene Punkte nachtragen, jährlich prüfen | Unit regulations + validate:data; Video 07
E Recht | Artsuche + „Nur Fische in der Schonzeit“ | 🟢 Grün | getestet | Suche auch mit wiss. Namen/Synonymen | — | lokal | — | Unit RegulationView; Screenshot 31
E Recht | Bundesland-Erkennung per Standort | 🟢 Grün | getestet | Landesgrenzen aus OSM, an Grenzen Nachfrage (< 150 m) | — | Pipeline-Daten | — | Unit regulationCheck/geo
E Recht | Rote Liste / Gefährdungsstatus | 🔴 Rot | noch nicht implementiert | Nur „ganzjährig geschützte Arten“ laut Landesrecht | Keine Rote-Liste-Daten | Datenquelle + Lizenz | Bedarf klären | Code-Analyse
E Recht | Gewässerspezifische Regeln/Zonen | 🔴 Rot | noch nicht implementiert | Hinweis „frag den Verein“ | Keine offenen Daten | Kooperationen mit Vereinen | P3 | PLAN §3
F Community | Profil, Beiträge, Gefällt mir, Kommentare | 🟡 Gelb | teilweise implementiert | Profilbild, Text, Beiträge mit 1–10 Fotos, Daumen, Kommentare – nur lokal (eigene) | Follower, Freunde, fremde Reaktionen: „Demnächst“ | Konto + Server (Supabase Storage) | Mit Konto verknüpfen (Etappe 2/3) | E2E profile.spec PRF-4..7; Screenshot 38
F Community | Registrierung/Login (E-Mail-Code) | 🔴 Rot | durch fehlende Infrastruktur blockiert | Code fertig (Supabase, Nutzername, Konto löschen), in E2E mit nachgebildetem Supabase grün; in der App ausgeblendet („Demnächst“) | Eigener SMTP-Versand + Domain; Standard-Mail erreicht echte Postfächer nicht | SMTP-Anbieter (Brevo) + Domain + Supabase | Domain kaufen, SMTP einrichten, Code-Vorlage, freischalten | E2E account.spec; Test Nutzer 26.10.2026; Screenshot 36/36b
F Community | Freunde hinzufügen | 🔴 Rot | noch nicht implementiert | Knopf zeigt „Demnächst“ | Freundschaften, Anfragen, Blockieren | Konto (blockiert) | Etappe 2 nach Konto | PLAN §3
F Community | Spots/Fänge/Highlights teilen | 🔴 Rot | noch nicht implementiert | — | Freigabe pro Spot, Abgleich, ggf. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | Konto + Server | Etappe 3; Variante entscheiden (PLAN „Idee“) | PLAN Idee Spots teilen
G Daten | Lokale Speicherung | 🟢 Grün | getestet | IndexedDB (Dexie v6) mit Migrationen, Zod-Schemas, „Dauerhaft speichern“ | Browser kann Daten löschen (iOS ohne Installation) | Gerät | Installation empfehlen | Unit db/Migrationstests
G Daten | Offline-Nutzung | 🟡 Gelb | teilweise implementiert | App startet offline, Fangbuch/Recht offline nutzbar | Karte und Wetter brauchen Netz; keine Offline-Kartenregionen | Eigenes Kachel-Hosting (R2) für Offline-Karten | M10 bei Bedarf | E2E pwa.spec PWA-6, map.spec MAP-5
G Daten | Sicherung & Wiederherstellung | 🟢 Grün | getestet | ZIP mit Fotos / JSON, Prüfsumme, Vorschau, Konfliktwahl, Import der Alt-App, Erinnerung | Datei muss der Nutzer selbst ablegen | lokal | — | E2E backup.spec
G Daten | Synchronisierung/Cloud-Sicherung | 🔴 Rot | noch nicht implementiert | Datenmodell vorbereitet (UUID, updatedAt, deletedAt, rev) | Server-Sync, Konfliktlösung | Konto + Supabase | Etappe 3 / P3 | ARCHITECTURE §9
H Allgemein | Navigation, Einstellungen, Hell/Dunkel | 🟢 Grün | getestet | Leiste Karte·Fangbuch·Profil·Wetter·Mehr, Glas-Linse, Einstellungen | — | — | — | E2E app.spec, a11y.spec (axe 0 Befunde)
H Allgemein | Smartphone- und PC-Darstellung | 🟢 Grün | getestet | 390 px mobil, Desktop mit Seitenleiste | Echte Geräte-Matrix offen | — | Gerätetests iOS/Android | E2E Projekte mobil + desktop; Screenshots 50–55
H Allgemein | PWA-Installation & Updates | 🟢 Grün | getestet | Manifest, Icons, Service Worker, Update-Hinweis | Installation auf echten Geräten nicht in dieser Prüfung | — | — | E2E pwa.spec PWA-1/6
H Allgemein | Datenschutzseite & Nutzungszählung | 🟡 Gelb | ungeprüft | Datenschutzseite belegt Datenflüsse (PRIV-1); GoatCounter nur Bereichspfade, abschaltbar | Ob GOATCOUNTER_CODE gesetzt ist, nicht prüfbar; Impressum/Datenschutzerklärung für öffentlichen Start fehlen | GitHub-Repository-Variable | Rechtstexte vor öffentlichem Start | E2E privacy.spec
H Allgemein | Knoten, Montagen, Köderführung | 🟡 Gelb | ungeprüft | 9 Knoten, 8 Montagen, 8 Techniken animiert | Fachliche Gegenprüfung offen (6 Knoten, alle Montagen und Techniken) | Redaktion | Gegenprüfung durch Angel-Experten | E2E knots.spec; Screenshots 39–41
H Allgemein | Neuigkeiten-Fenster | 🟢 Grün | getestet | „Neu in Fangpunkt“ nach Updates | — | — | — | E2E whatsnew.spec
H Allgemein | Fischbestimmung per Foto | 🔴 Rot | noch nicht implementiert | Nur als Schnittstelle beschrieben | Modell/Anbieter | KI-Dienst oder lokales Modell | P3 | ARCHITECTURE §10
H Allgemein | Fehler-Monitoring | 🔴 Rot | noch nicht implementiert | Error Boundaries pro Bereich | Keine Fehlerprotokolle aus dem Feld | Sentry o. ä. | P2 vor öffentlicher Beta | Code-Analyse
H Allgemein | App-Store-Apps (iOS/Android) | 🔴 Rot | noch nicht implementiert | PWA im Browser installierbar | Native Hülle, Store-Konten | Apple 99 $/Jahr, Google 25 $ einmalig | Nur bei Bedarf (Hintergrund-GPS, Push) | —
Zählung
🟢 Grün | 26
🟡 Gelb | 7
🔴 Rot | 12
Gesamt | 45

## Infrastruktur
Komponente | Wofür | Vorhanden? | Abhängige Funktionen | Ohne sie | Empfehlung | Alternativen | Kosten
Webhosting / PWA | App-Dateien und Gewässerdaten (164,7 MB) ausliefern | Ja – GitHub Pages (Actions-Workflow) | alle | — | GitHub Pages behalten, solange nicht kommerziell | Cloudflare Pages + R2 (Pages-Dateigrenze 25 MiB → PMTiles nach R2), Hetzner | 0 €; R2: 10 GB frei, danach 0,015 $/GB-Monat, kein Egress
Backend / API | Konten, Freunde, Teilen, Sync | Teilweise – Supabase-Projekt (EU, Free) mit Tabelle profiles + RLS | Konto, Community, Sync | Alles bleibt lokal; keine Freunde/Teilen | Supabase (ein Anbieter für API, DB, Auth, Storage) | Hetzner + PocketBase (6,49 €/Monat netto), Firebase | Free 0 $ / Pro ab 25 $/Monat
Datenbank | Server-Daten (Profile, Freundschaften, geteilte Spots) | Teilweise – Postgres in Supabase (nur profiles) | Community, Sync | — | Supabase Postgres, ab öffentlicher Beta Pro (tägliche Backups 7 Tage) | PITR +100 $/Monat; eigene Postgres-Instanz | in Supabase enthalten
Benutzerverwaltung | Anmeldung per E-Mail-Code, Nutzername | Code ja, Betrieb nein (ausgeblendet) | Konto, Freunde, Teilen | Kein Konto möglich | Supabase Auth (50 000 MAU frei / 100 000 im Pro) | Clerk, Auth0, eigener Server | in Supabase enthalten; 0,00325 $ je weiterem MAU
E-Mail-Versand | Anmeldecodes zustellen | Nein – Standard-Mail von Supabase nur an Team-Adressen | Konto (blockiert) | Konto bleibt „Demnächst“ | Brevo (EU) per SMTP mit eigener Domain, Vorlage nur mit Code | Resend (Free 3 000/Monat, 100/Tag; Pro 20 $/50 000) | Brevo Free: 300 Mails/Tag; Starter ca. 9 $/Monat [Drittquellen]
Domain | Absender für Mails (SPF/DKIM/DMARC), später App-Adresse | Nein – fangpunkt.app vorgesehen | E-Mail, Markenauftritt | Kein eigener Absender | fangpunkt.app bei einem EU-Registrar | andere Registrare, .de (fangpunkt.de belegt) | INWX: 20,10 €/Jahr (Listenpreis; Verlängerung prüfen)
Kartenanbieter | Basiskarte (Vektorkacheln) | Ja – OpenFreeMap | Karte | Karte leer, eigene Daten bleiben sichtbar | OpenFreeMap behalten, Ausweichstil vorbereiten | MapTiler, eigene Protomaps-PMTiles auf R2 | 0 € (ohne Garantie)
GPS, Suche, Routing | Standort, Gewässer-/Ortssuche | Ja – Browser-GPS, eigener Suchindex aus der Pipeline | Karte, Sessions | — | Beibehalten (kein Fremd-Geocoder nötig); Routing wird nicht gebraucht | Nominatim/Photon (Nutzungsgrenzen) | 0 €
Wetter, Warnungen, Pegel | Wetter am Fang, Vorhersage, Warnungen, Pegel | Ja – Open-Meteo, Bright Sky (DWD), PEGELONLINE, OpenHygon NRW | Wetter-Bereich, Beißfenster | Wetterbereich leer, Fangbuch läuft weiter | Open-Meteo Free solange nicht kommerziell | Open-Meteo-Abo (Standard ca. 29 $/Monat, ohne Historical-API), Bright Sky für Vorhersage | 0 € (nicht-kommerziell)
Datensicherung & Speicher | Fotos/Beiträge für Community, Backups | Lokal ja (ZIP/JSON); Server nein | Teilen, Cloud-Sicherung | Datenverlust bei Gerätewechsel ohne Sicherungsdatei | Supabase Storage (Pro: 100 GB inkl.) + tägliche DB-Backups | Cloudflare R2, Hetzner Storage | Pro: 0,0213 $/GB über 100 GB
Monitoring / Fehler | Abstürze im Feld erkennen | Nein | Qualität der öffentlichen Beta | Fehler bleiben unbemerkt | Sentry (Developer frei: 5 000 Fehler, 1 Nutzer; Team 26 $/Monat jährlich) | GlitchTip selbst gehostet | 0 $ bzw. 26–29 $/Monat
Datenschutz & Sicherheit | DSGVO, RLS, Schlüsselverwaltung | Teilweise – RLS je Tabelle, nur öffentlicher Schlüssel in der App, Datenschutzseite | Konto, Community | Kein öffentlicher Start möglich | Datenschutzerklärung, AV-Vertrag mit Supabase/Brevo, Impressum (falls öffentlich), Löschkonzept | externe Rechtsberatung | Schätzung: einmalig 0–500 € (Generator bis Anwalt) [A]
App-Stores (optional) | Native Apps, Hintergrund-GPS, Push | Nein | Hintergrund-Route | Route nur bei offener App | Erst bei klarem Bedarf (Capacitor-Hülle) | PWA bleibt | Apple 99 $/Jahr, Google 25 $ einmalig

## Kosten
Kostenrechnung je Monat (netto, ohne Arbeitszeit) – blaue Zahlen sind Eingaben
EUR je USD (EZB 29.10.2026: 1 EUR = 1,1130 USD) |  |  |  | 0.89847
Umsatzsteuer-Satz für Brutto-Schätzung |  |  |  | 19%
Position | Anbieter | Leistung | Währung | S1 (Original) | S2 (Original) | S3 (Original) | S1 €/Monat | S2 €/Monat | S3 €/Monat | Art | Grundlage (Abruf 30.10.2026)
Hosting App + Gewässerdaten | GitHub Pages | 1 GB Seite, 100 GB/Monat (weiche Grenze) | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Preis | docs.github.com – GitHub Pages limits
Backend, DB, Auth, Storage | Supabase | S1 Free; S2/S3 Pro (inkl. 10 $ Compute-Guthaben) | USD | 0 | 25 | 25 | 0 | 22.4618 | 22.4618 | Preis | supabase.com/pricing
Compute-Upgrade Small | Supabase | 2 GB RAM (~15 $) minus 10 $ Guthaben | USD | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.4924 | Schätzung (Bedarf) | supabase.com/docs – Compute
Datentransfer über 250 GB | Supabase | Annahme 500 GB/Monat → 250 GB × 0,09 $ | USD | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 20.2156 | Schätzung (Menge) | supabase.com/pricing
E-Mail-Versand (Anmeldecodes) | Brevo | S1/S2 Free (300/Tag); S3 Starter | USD | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8.0863 | S3: Schätzung (Drittquellen) | brevo.com/pricing; Drittquellen (Sender, TechRadar)
Domain fangpunkt.app | INWX | 20,10 €/Jahr | EUR | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | 1.675 | Preis (Verlängerung ungeprüft) | inwx.de/app-domain
Fehler-Monitoring | Sentry | S1/S2 Developer frei; S3 Team (jährliche Zahlung) | USD | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 23.3603 | Preis | sentry.io/pricing
Wetter / Warnungen / Pegel | Open-Meteo, Bright Sky, PEGELONLINE | Nicht-kommerziell kostenlos | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Preis | open-meteo.com/en/pricing
Basiskarte | OpenFreeMap | kostenlos, ohne Garantie | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Preis | openfreemap.org
Summe pro Monat (netto) | [6 empty] | 1.675 | 24.1368 | 80.2914
davon variabel/geschätzt (Compute, Transfer, Mail S3) | [6 empty] | 0 | 0 | 32.7942
davon fix | [6 empty] | 1.675 | 24.1368 | 47.4971
Summe pro Jahr (netto) | [6 empty] | 20.1 | 289.6418 | 963.4962
Summe pro Jahr (brutto, Schätzung) | [6 empty] | 23.919 | 344.6737 | 1146.5605
Einmalig: Rechtstexte (Schätzung 0–500 €), Arbeitszeit nicht enthalten
Szenarien – Annahmen und Risiken
Szenario | Nutzer | Annahmen [A] | [7 empty] | Risiken
Szenario 1 – Minimaler Start | 50 registrierte Nutzer, geschlossene Testgruppe | ≈ 30 aktive/Monat, < 100 Mails/Monat, < 1 GB Fotos [A] | [7 empty] | Supabase Free pausiert nach 1 Woche ohne Aktivität; keine automatischen Backups; Brevo-Logo in Mails
Szenario 2 – Öffentliche Beta | 500 registrierte Nutzer | ≈ 300 aktive/Monat, ≈ 1 500 Mails/Monat (< 300/Tag), ≈ 3 GB Fotos, < 50 GB Transfer [A] | [7 empty] | Datenschutzerklärung/Impressum nötig; GitHub Pages nur nicht-kommerziell; Mail-Spitzen > 300/Tag
Szenario 3 – Wachstum | 5 000 registrierte Nutzer | ≈ 2 000 aktive/Monat, ≈ 10 000 Mails/Monat, ≈ 30 GB Fotos, ≈ 500 GB Transfer [A] | [7 empty] | Transfer ist der größte variable Posten; bei Kommerzialisierung Wetter-Abo und anderes Hosting nötig
Optionale Posten (nicht in den Summen)
Apple Developer Program | Apple | 99 $/Jahr | [8 empty] | developer.apple.com/programs
Google Play Konto | Google | 25 $ einmalig | [8 empty] | support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435
Point-in-Time-Recovery | Supabase | 100 $/Monat je 7 Tage | [8 empty] | supabase.com/pricing
Open-Meteo Standard (kommerziell) | Open-Meteo | ca. 29 $/Monat, 1 Mio. Aufrufe, ohne Historical-API [Drittquellen] | [8 empty] | open-meteo.com/en/pricing
Hetzner Cloud CPX02 (Alternative) | Hetzner | 6,49 €/Monat netto inkl. IPv4 | [8 empty] | hetzner.com/cloud/regular-performance
Note on E2: Quelle: EZB-Referenzkurs vom 29.10.2026 (1 EUR = 1,1130 USD), abgerufen 30.10.2026
Note on E3: Annahme: Rechnung an Privatperson in DE mit 19 % USt. Bei Unternehmen ggf. Reverse-Charge.

## Quellen
Quelle | Link | Abgerufen
Supabase Pricing | https://supabase.com/pricing | 30.10.2026
Supabase Compute | https://supabase.com/docs/guides/platform/compute-and-disk | 30.10.2026
Brevo Pricing (Free 300 Mails/Tag) | https://www.brevo.com/pricing/ | 30.10.2026
Brevo Starter-Preis (Drittquelle) | https://www.sender.net/reviews/brevo/pricing/ | 30.10.2026
Resend Pricing | https://resend.com/pricing | 30.10.2026
Sentry Pricing | https://sentry.io/pricing/ | 30.10.2026
Open-Meteo Pricing/Terms | https://open-meteo.com/en/pricing | 30.10.2026
Open-Meteo Abo-Preis (Blog) | https://openmeteo.substack.com/p/api-subscriptions-for-commercial | 30.10.2026
Cloudflare R2 Pricing | https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/ | 30.10.2026
Cloudflare Pages Limits | https://developers.cloudflare.com/pages/platform/limits/ | 30.10.2026
GitHub Pages Limits | https://docs.github.com/en/pages/getting-started-with-github-pages/github-pages-limits | 30.10.2026
Hetzner Cloud Regular Performance | https://www.hetzner.com/cloud/regular-performance/ | 30.10.2026
INWX .app-Domain | https://www.inwx.de/app-domain | 30.10.2026
Apple Developer Program | https://developer.apple.com/programs/ | 30.10.2026
Google Play Registrierung | https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435 | 30.10.2026
EZB-Referenzkurse | https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html | 30.10.2026

## Medien
Video | Inhalt | Folie
Fangpunkt_Video_01_Gewaesserkarte.mp4 | Karte, Fänge, Heatmap, Gewässerprofil, Angelkarte | 7
Fangpunkt_Video_02_Fang_erfassen.mp4 | Fang erfassen inkl. Rechts-Warnung (Hecht 38 cm) | 8
Fangpunkt_Video_03_Session_Route.mp4 | Session mit live aufgezeichneter GPS-Route (simulierte Positionen, Zeitraffer) | 10
Fangpunkt_Video_04_Session_Rueckblick.mp4 | Rückblick einer Session mit Route | 10
Fangpunkt_Video_05_Fangbuch_Statistik.mp4 | Fangbuch und Statistik mit Filter | 9
Fangpunkt_Video_06_Wetter_Kalender.mp4 | Warnungen, Vorhersage, Beißfenster, Angelkalender | 11
Fangpunkt_Video_07_Fischereirecht.mp4 | Angelrecht der Länder, NRW, Artsuche, Schonzeit-Filter | 12